(Nederlandse tekst onder de lijn – via DeepL)

# BDF – UNCRPD – Dialogue constructif – Modalités + Retroplanning

## Rencontre avec Marine (EDF) & Juan Ignacio Perez Bello (IDA) – 2024-04-16 - Zoom

### 1) Méthodologie modifiée :

Le Comité des droits des personnes handicapées (Comité UNCRPD) a profondément modifié sa **méthodologie pour le dialogue constructif**. Cela ressemble davantage à un interrogatoire de l'État, menée par une « task force » composée de membres du comité UNCRPD posant des questions à l'État. S'ils n'obtiennent pas de réponse, les membres de la commission peuvent insister, répéter leur question. Il est beaucoup plus difficile pour les représentants de l’état de donner une réponse dilatoire pour éviter de répondre.

Exemple : Dialogue constructif de la Suède <https://webtv.un.org/en/asset/k1d/k1df2kmul9>

### 2) Soumission (rapport alternatif)

* La date limite pour les soumissions écrites est le **12 juillet 2024** (date ultime). Le BDF a prévu de transmettre son rapport le 28 juin. Avoir une marge de sécurité est essentiel.
* Vu le retard accumulé par le Comité UNCRPD, nous pouvons inclure de nouvelles informations par rapport aux questions de la « List of Issues » (2019) et par rapport aux réponses de l’Etat belge (2020).
* Il est recommandé d’inclure des recommandations par article. L’idéal est de mentionner clairement quelle initiative politique est demandée (loi, financement…)
	+ **Proposition du secrétariat : le projet de rapport alternatif comprend déjà des recommandation par article. Le secrétariat va relire en mentionnant les initiatives politiques souhaitées**
* Choisir un nombre limité de recommandations, les prioriser.
* « Illustrations » : OK, si pas trop long.
* Les questions de la *List of Issues* peuvent être reprises dans le rapport alternatif : ce sera beaucoup plus clair. Le Comité UNCRPD ne tiendra pas compte de celles-ci dans le décompte du nombre de mots. Il est important de bien le souligner dans l’email d’accompagnement lors de l’envoi au secrétariat du Comité UNCRPD.

### 3) Task Force

**La « task force » en charge de la Belgique est composée de :** :

* M. Markus Schefer (Suisse) - parle couramment le français
* Mme Saowalak Thongkuay (Thaïlande) - anglais
* M. Robert Martin (Nouvelle-Zélande) - anglais
* Mme Rosemary Kayess (Australie) - anglais

[Curriculum vitae des experts disponible via ce lien](https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/membership)

### 4) Dialogue constructif pour la Belgique à Genève

* Le dialogue constructif proprement dit aura lieu **le 22/08/2024, avant-midi et après-midi**
	+ La société civile peut être présente
	+ La société civile ne disposera pas d’un temps de parole !!!
* Une « séance privée » entre le Comité UNCRPD, le BDF, UNIA, GRIP et d’éventuels autres aura lieu **le 21/08/2024, de 15h00 à 16h30**
	+ Présentiel, pas de visio-conférence possible : **huis clos** pour permettre une totale liberté d’expression des représentants de la société civile
	+ Langues de travail de l’ONU : **Français, anglais**, espagnol, russe, chinois et arabe + **langue des signes internationale**. Les traducteurs de l’ONU assureront le travail.
* IDA conseille de
	+ vérifier avec la représentation belge auprès de l’ONU si la Belgique organisera un « événement » autour de cela le 22 ou le 23/08/2024
	+ chercher à **intégrer un/des journalistes** dans la délégation (exemple du Japon : délégation de la société civile = 100 personnes dont 4 journalistes)
		- **Avis du secrétariat : financer le déplacement de journalistes à Genève n’entre pas dans les missions du BDF. Il y a peu de chance d’obtenir un financement ad-hoc auprès de la ministre pour cela. La présence de journalistes peut être à double tranchant : ils risquent de se concentrer sur ce qui « saute aux yeux » au détriment de la cohésion de l’ensemble du secteur…**
	+ prévoir une communication autour du rapport alternatif et du dialogue constructif. Etant donné que la société civile ne dispose plus d’un temps de parole spécifique au début du « dialogue constructif », une communication ciblée vers les ministres compétents, vers les présidents d’assemblées et vers la presse s’avèrera nécessaire pour bien officialiser la position du BDF.
* La délégation du BDF est composée de membres de l’Organe d’administration du BDF : Thomas Dabeux (ThD) et Charlotte Aelbrecht (CHA) et d’une membre du secrétariat : Natallia Mastsepan. Une demande de financement a été introduite en ce sens auprès de la ministre compétente.
* Si d’autres représentants du Comité de suivi veulent se déplacer à Genève, ils peuvent le faire sur fonds propres et en s’engageant à défendre le contenu du rapport alternatif tel que discuté et approuvé.
* Le Conseil consultatif wallon de la personne handicapée envisage la possibilité d’envoyer un représentant ou une représentante. Une recherche de financement serait en cours.

### 5) Visio-conférence préparatoire

* Les membres de la *task force* veulent une visio-conférence préparatoire :
	+ avec **BDF, UNIA, GRIP…**
		- **Proposition du secrétariat : prendre l’initiative de l’organiser au niveau du BDF, en Zoom avec traduction FR-NL-EN.**
	+ le **22 ou le 23 juillet 2024,** entre **9h et 11h**, vu le décalage horaire. Le 22/07/2024 serait le mieux, selon IDA.
		- **Proposition du secrétariat : 22/07/2024 de 9 à 11h. Faire la proposition à UNIA et GRIP**
	+ Représentation inclusive, diverse et large
		- **Proposition du secrétariat : inviter l’ensemble du Comité de suivi : montrer la représentativité du BDF et des conseils d’avis**

### 6) Rétroplanning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date butoir** | **Objectif** | **Action** | **Responsable / Participants** |
| A déterminer en fonction de l’agenda politique | Conscientisation politiques | Contact avec les ministres compétents, les présidents d’assemblées | OABO + Secrétariat |
| 2024/08/23 | Voyage retour |  | ThD + CHA + Natallia |
| 2024/08/22 ou 23 | Eventualité d’un événement organisé par la Délégation belge auprès de l’ONU | Participation, le cas échéant | ThD + CHA + Natallia + ??? |
| 2024/08/22 | Contacter les ministres compétents | Courrier | Natallia + Olivier |
| 2024/08/22 | Communiqué de presse | Diffusion | Frederik |
| 2024/08/22 | Communiqué de presse | Correction | ThD + CHA |
| 2024/08/22 | Communiqué de presse | Rédaction | Natallia |
| 2024/08/22 | Dialogue constructif | Présence passive | ThD + CHA + Natallia + autre BDF ??? + UNIA + GRIP + ??? |
| 2024/08/21 – 15-16h30 | Rencontre à huis clos : société civile + Comité | Présentation + Q&A  | ThD + CHA + Natallia + autre BDF ??? + UNIA + GRIP + ??? |
| 2024/08/20 | Voyage aller + hôtel |  | ThD + CHA + Natallia |
| 2024/07/26 | Rapport de la Task Force | Envoi à la traduction ONU | Task Force |
| 2024/07/22 – 9-11h | Réunion Zoom | Préparation du dialogue constructif avec la Task Force | ThD + CHA + Natallia + Comité suivi UNCRPD + UNIA + GRIP + ??? |
| 2024/06/28 ??? | Rapport alternatif | Envoi au secrétariat UNCRPD | Natallia (Olivier) |
| 2024/06/14 | Rapport alternatif | Lay-Out externalisé | Olivier + Frederik |
| 2024/06/03 | Réunion de concertation – UNIA/GRIP/BDF/??? | Répartition des prises de parole | ThD + CHA + Olivier (Natallia) + UNIA + GRIP + ??? |
| 2024/05/20 | Rapport alternatif | Traduction (EN-FR–D) + résumé FALC | Natallia (Olivier) – Service traduction – ChatGPT 4 |
| 2024/05/03 | Rapport alternatif | Integration (NL) | Natallia (Olivier) |
| 2024/04/19 | Info + proposition vers Comité de suivi UNCRPD | Fixer dates (22/07 idéalement) + mode opératoire | Natallia (Olivier) |
| 2024/04/19 | Info + proposition vers UNIA | Fixer date (22/07 idéalement) + mode opératoire | Natallia (Olivier) |
| 2024/04/19 | Info + proposition vers GRIP | Fixer dates (22/07 idéalement) + mode opératoire | Natallia (Olivier) |

# BDF - UNCRPD - Constructieve dialoog - Modaliteiten + Retroplanning

## Bijeenkomst met Marine (EDF) & Juan Ignacio Perez Bello (IDA) - 2024-04-16 - Zoom

### 1) Gewijzigde methodologie :

Het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD Comité) heeft zijn **methodologie voor constructieve dialoog** radicaal veranderd. Het lijkt meer op een ondervraging van de Staat, uitgevoerd door een "task force" bestaande uit leden van het UNCRPD comité die de Staat vragen stellen. Als ze geen antwoord krijgen, kunnen de commissieleden aandringen en hun vraag herhalen. Het is veel moeilijker voor regeringsvertegenwoordigers om een vertragend antwoord te geven om antwoorden te vermijden.

Voorbeeld: constructieve dialoog in Zweden <https://webtv.un.org/en/asset/k1d/k1df2kmul9>

### 2) Indiening (alternatief rapport)

* De deadline voor schriftelijke opmerkingen is **12 juli 2024** (uiterste datum). Het BDF is van plan zijn verslag op 28 juni in te dienen. Een veiligheidsmarge is essentieel.
* Gezien de vertraging die het UNCRPD Comité heeft opgelopen, kunnen we nieuwe informatie opnemen met betrekking tot de vragen op de "List of Issues" (2019) en met betrekking tot de antwoorden van de Belgische Staat (2020).
* Het wordt aanbevolen om aanbevelingen per artikel op te nemen. Idealiter wordt duidelijk vermeld om welk beleidsinitiatief wordt gevraagd (wetgeving, financiering, enz.).
	+ **Voorstel van het secretariaat: het alternatieve ontwerpverslag bevat al aanbevelingen per artikel. Het secretariaat zal het verslag herlezen en de gewenste politieke initiatieven vermelden.**
* Kies een beperkt aantal aanbevelingen en prioriteer ze.
* "Illustraties": OK, als het niet te lang is.
* De vragen in de *List of Issues* kunnen worden opgenomen in het alternatieve rapport: het zal veel duidelijker zijn. Het UNCRPD Comité zal er geen rekening mee houden bij het tellen van het aantal woorden. Het is belangrijk om dit duidelijk te maken in de begeleidende e-mail bij het versturen naar het secretariaat van het UNCRPD Comité.

### 3) Taakgroep

**De taskforce die verantwoordelijk is voor België bestaat uit :** :

* De heer Markus Schefer (Zwitserland) - spreekt vloeiend Frans
* Mevrouw Saowalak Thongkuay (Thailand) - Engels
* De heer Robert Martin (Nieuw-Zeeland) - Engels
* Mevrouw Rosemary Kayess (Australië) - Engels

[Curriculum vitae van de experts beschikbaar via deze link](https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/membership)

### 4) Constructieve dialoog voor België in Genève

* De constructieve dialoog zelf vindt plaats **op 22/08/2024, 's ochtends en 's middags.**
	+ Het maatschappelijk middenveld kan aanwezig zijn
	+ Maatschappelijke organisaties krijgen geen spreektijd!!!!
* Een "besloten vergadering" tussen het UNCRPD Comité, de BDF, UNIA, GRIP en anderen zal plaatsvinden **op 21/08/2024, van 15:00 tot 16:30.**
	+ Face-to-face, geen videoconferenties mogelijk: **achter gesloten deuren** om vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties volledige vrijheid van meningsuiting te geven
	+ VN-werktalen: **Frans, Engels**, Spaans, Russisch, Chinees en Arabisch + **internationale gebarentaal**. VN-vertalers zullen het werk doen.
* IDA raadt aan
	+ informeer bij de Belgische vertegenwoordiging bij de VN of België hierover een "evenement" organiseert op 22 of 23/08/2024
	+ probeer **een of meer journalisten** in de delegatie op te **nemen** (bijv. Japan: delegatie van maatschappelijke organisaties = 100 mensen waaronder 4 journalisten)
		- **Advies secretariaat: financiering van de reis van journalisten naar Genève behoort niet tot de opdracht van BDF. Er is weinig kans om hiervoor ad hoc financiering te krijgen van de minister. De aanwezigheid van journalisten kan een tweesnijdend zwaard zijn: het risico bestaat dat ze zich concentreren op wat "in het oog springt", wat ten koste gaat van de samenhang van de sector als geheel...**
	+ het alternatieve rapport en de constructieve dialoog communiceren. Aangezien het maatschappelijk middenveld geen specifieke spreektijd meer heeft bij de start van de "constructieve dialoog", zal gerichte communicatie met de betrokken ministers, de voorzitters van de assemblees en de pers nodig zijn om het standpunt van BDF officieel te maken.
* De BDF-delegatie bestaat uit leden van het BDF-bestuur: Thomas Dabeux (ThD) en Charlotte Aelbrecht (CHA) en een lid van het secretariaat: Natallia Mastsepan. Er is een financieringsaanvraag ingediend bij de bevoegde minister.
* Indien andere vertegenwoordigers van het Comité van Toezicht naar Genève wensen te reizen, kunnen zij dit doen met hun eigen middelen en zich ertoe verbinden de inhoud van het alternatieve rapport zoals besproken en goedgekeurd te verdedigen.
* De Conseil consultatif wallon de la personne handicapée overweegt de mogelijkheid om een vertegenwoordiger te sturen. Er wordt momenteel gezocht naar financiering.

### 5) Voorbereidende videoconferentie

* De leden van de *taskforce willen* een voorbereidende videoconferentie:
	+ met **BDF, UNIA, GRIP...**
		- **Voorstel secretariaat: initiatief nemen om het op BDF-niveau te organiseren, in Zoom met FR-NL-EN vertaling.**
	+ **22 of 23 juli 2024,** tussen **9 en 11 uur**, gezien het tijdsverschil. 22/07/2024 zou volgens IDA het beste zijn.
		- **Voorstel van het secretariaat: 22/07/2024 van 9 tot 11 uur. Voorstel naar UNIA en GRIP sturen**
	+ Inclusieve, diverse en brede vertegenwoordiging
		- **Voorstel van het secretariaat: nodig de volledige Monitoring Commissie uit: toon de representativiteit van de BDF en de adviesraden.**

### 6) Retroplanning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Deadline** | **Doel** | **Actie** | **Verantwoordelijke / Deelnemers** |
| Te bepalen volgens de politieke agenda | Politiek bewustzijn | Contact met de betrokken ministers en voorzitters van vergaderingen | OABO + Secretariaat |
| 2024/08/23 | Terugreis |  | ThD + CHA + Natallia |
| 2024/08/22 of 23 | Mogelijk evenement georganiseerd door de Belgische delegatie bij de VN | Deelname, indien van toepassing | ThD + CHA + Natallia + ???? |
| 2024/08/22 | Neem contact op met de betrokken ministers | Mail | Natallia + Olivier |
| 2024/08/22 | Persbericht | Uitzending | Frederik |
| 2024/08/22 | Persbericht | Correctie | ThD + CHA |
| 2024/08/22 | Persbericht | Redactie | Natallia |
| 2024/08/22 | Constructieve dialoog | Passieve aanwezigheid | ThD + CHA + Natallia + andere BDF ??? + UNIA + GRIP + ???? |
| 2024/08/21 - 15-16h30 | Besloten vergadering: maatschappelijk middenveld + Comité | Presentatie + V&A  | ThD + CHA + Natallia + andere BDF ??? + UNIA + GRIP + ???? |
| 2024/08/20 | Heenreis + hotel |  | ThD + CHA + Natallia |
| 2024/07/26 | Verslag taskforce | Verzenden naar VN-vertaling | Taskforce |
| 2024/07/22 - 9-11h | Zoom vergadering | Voorbereiden van een constructieve dialoog met de taskforce | ThD + CHA + Natallia + UNCRPD Monitoring Commissie + UNIA + GRIP + ???? |
| 2024/06/28 ??? | Alternatief verslag | Verzonden naar het UNCRPD secretariaat | Natallia (Olivier) |
| 2024/06/14 | Alternatief verslag | Uitbestede lay-out | Olivier + Frederik |
| 2024/06/03 | Overlegvergadering - UNIA/GRIP/BDF/???? | Indeling van de sprekers | ThD + CHA + Olivier (Natallia) + UNIA + GRIP + ???? |
| 2024/05/20 | Alternatief verslag | Vertaling (EN-FR-D) + samenvatting FALC | Natallia (Olivier) - Vertaaldienst - ChatGPT 4 |
| 2024/05/03 | Alternatief verslag | Integratie (NL) | Natallia (Olivier) |
| 2024/04/19 | Info + voorstel aan UNCRPD Comité van Toezicht | Vastgestelde data (idealiter 22/07) + werkwijze | Natallia (Olivier) |
| 2024/04/19 | Info + voorstel aan UNIA | Bepaal datum (idealiter 22/07) + werkwijze | Natallia (Olivier) |
| 2024/04/19 | Info + voorstel aan GRIP | Vastgestelde data (idealiter 22/07) + werkwijze | Natallia (Olivier) |